## Sheet1
Q&A管理シート
| プロジェクトの名前： | Company Rating Website
| Q&A管理者： | Nguyễn Việt Hùng
| 最終更新日 | 2016-05-30 00:08
| オープン項目数 | 0
| 確認中項目数 | 0
| 確認した項目数 | 11
| キャンセル項目数 | 0
| 合計 | 11
項番 | ロケーション | 質問 | 回答 | 重要度 | 作成日 | 作成者 | 回答者 | 回答期限 | 回答日 | ステータス | 結論 | 質問種別 | プロセス | 備考 | 参照
1 | プロセス | 何時間 私たちは 毎週進度を 報告をするように 教師を会いますか。 What time do we meet teacher in order to report rate of progress every week? | 毎週 木曜日に 9.10 時 から 12 時 まで 9.10 AM - 12 AM Thursday | 高 | ２０１５年９月１５日 | HungNV | ChienBD | ２０１５年９月１６日 | ２０１５年９月１６日 | 確認した | ２０１５年９月１６日 | 明確化 | プロジェクト管理
2 | プロセス | プロジェクトを開発するためにどのプロセスを使いますか？ What process do we use to develope this project? | FPTソフトウェアのプロセスを使います。 We use FPT's process | 高 | ２０１５年９月１５日 | HungNV | ChienBD | ２０１５年９月１６日 | ２０１５年９月１６日 | 確認した | ２０１５年９月１６日 | 明確化 | プロジェクト管理
3 | ドラフト要求 | ユーザーがログインしないと、機能を使えますか。 If user isn't login to system, could they use DDL's feature? | はい,ユーザーは機能を使用することができますが, ちょっとだけです。 Yes, user can use DDL's feature, but just a little. | 高 | ２０１５年９月１５日 | HungNV | ChienBD | ２０１５年９月１６日 | ２０１５年９月１６日 | 確認した | ２０１５年９月１６日 | 明確化 | 要求
4 | ドラフト要求 | どれブラウザはテストにつかいますか。 Which browser does team use to test? | クローム ４０以上とFirefox３０以上です Chrome 40 or above and Firefox 30 or above | 高 | ２０１５年９月１５日 | HungNV | ChienBD | ２０１５年９月１６日 | ２０１５年８月２５日 | 確認した | ２０１５年９月１６日 | 明確化 | テスト
5 | プロセス | どこにソースコードを保存し管理しますか。 Where do we save and manage source code? | Github.com で。 Github.com. | 高 | ２０１５年９月１５日 | HungNV | ChienBD | ２０１５年９月１６日 | ２０１５年９月１６日 | 確認した | ２０１５年９月１６日 | 明確化 | プロジェクト管理
6 | プロセス | 通信するためにどのような工具を使えたほうがいいですか。 What tool we should use to communicate? | Gmailの、スカイプ、懈怠電話、Facebookの を使用します。 Gmail, skype, mobile, facebook | 高 | ２０１５年９月１５日 | HungNV | ChienBD | ２０１５年９月１６日 | ２０１５年９月１６日 | 確認した | ２０１５年９月１６日 | 明確化 | プロジェクト管理
7 | ドラフト要求 | プロジェクトを開発するためにどのフレームワークを使いますか。 What Framework do we use to develope this project? | Express | 高 | ２０１５年９月１５日 | HungNV | ChienBD | ２０１５年９月１６日 | ２０１５年９月１６日 | 確認した | ２０１５年９月１６日 | 明確化 | プロジェクト管理
8 | ドラフト要求 | このプロジェクトの目標ユーサ は どうのようなユーサー ですか。 Who are the project's targets? | 会社の情報 を 検索したい 人 です。 Jobseekers who need to know more about a company | 高 | ２０１５年９月１５日 | HungNV | ChienBD | ２０１５年９月１６日 | ２０１５年９月１６日 | 確認した | ２０１５年９月１６日 | 明確化 | プロジェクト管理
9 | ドラフト要求 | 鑑賞を登ったとき 監査しなければならないですか。 Will the posted review be revised beforehand? | はい、全部が監査しなければならない。 Yes, every review will be revised | 高 | ２０１５年９月１５日 | HungNV | ChienBD | ２０１５年９月１６日 | ２０１５年９月１６日 | 確認した | ２０１５年９月１６日 | 明確化 | プロジェクト管理
10 | ドラフト要求 | ユーサーは 匿名なユーサーとして 鑑賞を登ることが できますか。 Can users post a review anonymously? | はい、登録したユーサーは 匿名なユーサーとして 鑑賞を登ることが できます。 Yes, registered users can post anonymously | 高 | ２０１５年９月１５日 | HungNV | ChienBD | ２０１５年９月１６日 | ２０１５年９月１６日 | 確認した | ２０１５年９月１６日 | 明確化 | プロジェクト管理
11 | ドラフト要求 | このプロジェクトは なんの言語を 応援しますか。 Which language will be supported? | 英語 と ベトナム語 です。 English and Vietnamese | 高 | ２０１５年９月１５日 | HungNV | ChienBD | ２０１５年９月１６日 | ２０１５年９月１６日 | 確認した | ２０１５年９月１６日 | 明確化 | プロジェクト管理